## 推进落实情况表
附件2
鹿寨县2023年县级为民办实事项目推进落实情况表
填报单位： 单位领导审签： 填报人： 联系电话： 日期： 年 月 日
序号 | 立项名称 | 实事内容 | 任务细化 | 项目推进落实情况（对照任务细化填写进度，如无法按时推进的请写明存在问题及解决措施等） | 承办单位 | 进度提前/按时/滞后
1 | 亮化惠民 | 在部分集镇村屯道路安装或维修路灯，消灭亮化“盲点”，推动照明亮化提质增效。 | 计划在鹿寨镇江北河堤（鹿寨大桥至航运社段）、导江乡政学路和沿江路、寨沙镇（含龙江片区）、拉沟乡集镇、黄冕镇中心校大门至石龙底屯等路段新安装太阳能路灯约187盏；维修寨沙镇（含龙江片区）路灯约20盏，维修线路约800米；对平山镇养老院、教育路、人民路等路段约60盏路灯实施维修和路线技术改造。 1-2月：完成设计； 3-4月：完成预算审核，完成招标； 5-9月：开工建设，组织施工； 10月：完工。 |  | 县住建局
2 | 环境惠民 | 新建5个农村污水处理系统。②改造寨沙镇龙江村龙江街（323国道边）露天排污沟。③新建或修缮便民洗衣码头40个。④在国道322、323线及省道208线公路沿线村屯，在公路范围外因地制宜选址，建设村屯垃圾中转平台200个，美化公路沿线村屯风貌，治理农村污水，改善农村生活环境。 | 1.新建5个农村污水处理系统： 1-6月：完成前期工作； 6-12月：完成项目建设并验收。 2.改造寨沙镇龙江村龙江街（323国道边）露天排污沟50米、硬化破损街道路面约1600平方米、整改国道边花圃约300米： 1-3月：完成设计预算等前期工作； 4-6月：确定施工方，开工建设； 7-10月：组织项目建设，完成竣工验收。 3.新建或修缮便民洗衣码头40个： 1-3月：完成设计预算等前期工作； 4-6月：确定施工方，开工建设； 7-10月：组织项目建设，完成竣工验收。 4.建设村屯垃圾中转平台200个： 1-7月：完成前期工作； 8-9月：开工建设； 10月：完成建设。 |  | ①县委农办 ②寨沙镇 ③各乡镇 ④县住建局
3 | 教育惠民 | ①利用鹿寨体育公园现有体育设施设备，开设青少年“动感课堂”，开展足球、篮球、羽毛球、田径、围棋技能五项体育公益培训共15期，举办青少年体育系列篮球、足球、围棋项目赛事，增强青少年体质，营造全民健身氛围。②开展青少年防溺水公益培训10期，提高青少年防溺水安全防范意识及技能。③对3所农村小学旱厕进行改造，改善农村学校生活环境。 | 1.开设青少年“动感课堂”，举办青少年体育系列篮球、足球、围棋项目赛事： 1-5月：开展体育公益培训、青少年体育系列赛事筹备前期工作； 6-10月：举办体育公益培训和组织开展体育赛事。 2.开展青少年防溺水公益培训10期： 1-3月：制订培训方案做好培训前各项准备工作； 4-6月：举办5期防溺水公益培训进校园活动； 7-8月：开展5期防溺水公益培训； 9-10月：完成培训，做好培训总结等后续工作。 3.四排镇江南小学、吉云小学，平山镇龙婆小学旱厕改造： 3-5月：完成设计预算等前期工作； 6-7月：完成施工图设计、预算编制、签订施工合同； 8-10月：工程完成施工、验收并投入使用。 |  | ①县文体广旅局 ②③县教育局
4 | 平安惠民 | 对城南第二小学、第四小学、第五小学等县城学校周边道路，对桂中农贸市场门口、建中南路火车站路口、十里亭红绿灯十字路口等易发生事故隐患、交通拥堵点的重点路段道路交通设施进行整改，增设交通信号灯，设置隔离栏，完善交通标线标志牌，施划减速带等，改善群众出行环境。 | 1-3月：完成设计预算等前期工作； 4-6月：确定施工方，开工建设； 7-10月：组织项目建设，完成竣工验收。 |  | 县公安局交管 大队
5 | 文旅惠民 | 在各乡镇开展“一乡一节”活动，以举办传统民俗文化节为契机，开展江口乡“百鱼宴”渔家文化节、拉沟乡药王节、“神奇中渡”乡村文化旅游节、黄冕镇桑蚕文化节等活动，展销特色农产品，宣传推介农业和旅游产品，助推乡村振兴。 | 1-3月：完成县级方案，召开工作布置会，组织各乡镇细化本乡镇活动方案等前期工作，推动联农带农工作开展；指导导江乡举办第五届山楂文化节暨“心动之约·山楂之恋”万人交友活动。 4-12月：组织各乡镇按照本乡镇活动方案完成“一乡一节”活动，县级、各乡镇总结经验。 |  | 县委农办
6 | 保障惠民 | 为全县常住人口提供除全部13类自然灾害的风险保障外，还提供溺水、居家一氧化碳中毒、爆炸、火灾等特定意外事故的风险保障，实现“人身+住房+财产”的综合保障模式，保障群众人身财产安全。 | 1-3月：对接公安局和统计局要全县常住人口和户数情况（约41万人）、制订参保方案和测算参保费等前期工作；启动招标程序；与财政局对接，落实资金； 4-6月：购买保险。 |  | 县应急管理局
7 | 道路惠民 | 对323国道四排辖区路段新铺沥青路接驳点、寨沙小学后门道路护坡路段等各乡镇集镇、通屯道路破损严重的路段进行路面维修，实施道路接驳处修复、道路护坡改造、弯道扩宽、加装便民桥护栏等，消除道路交通安全隐患，改善群众出行条件。 | 1-4月：完成项目勘察设计等前期工作； 5-7月：完成财政预算审核、确定施工方，开工建设； 8-10月：组织项目建设，完成竣工验收。 |  | 县交通局
8 | 健康惠民 | ①实施中医健康惠民工程：计划组织中医专家到乡镇、社区、企业开展中医诊疗服务活动40场，免费提供防疫中药饮、流感香囊、慢病人群食疗方等，开展针灸、推拿等诊疗健康服务，普及中医药健康知识，筛查诊治常见病、早期疾病。 ②实施未成年人心理健康关爱工程：选取心理行为问题患病率较高未成年人进行心理行为问题筛查，人数约2万人次，对存在心理健康问题的未成年人给予心理疏导、医学行为干预和转介治疗等服务。 | 1.实施中医健康惠民工程： 1-3月：下发实施方案，成立领导小组； 4-10月：与各乡镇、企事业单位、社区取得联系，作好相应计划。开展健康知识宣讲、40场现场中医诊疗服务活动，对所有参加活动的人员定期做好回访、及时反馈健康管理情况（长期执行）； 2.实施未成年人心理健康关爱工程： 1-3月：完成筛查总人数的30%（6000人）； 4-6月：完成全部筛查任务2万人次； 7-9月：完成筛查结果汇总反馈等工作； 10月：开展心理疏导、医学行为干预和转介治疗等服务。 |  | 县卫健局
9 | 引才惠民 | 续建人才公寓保障性租赁住房500套、改建保障性租赁住房50套，设置合适的限制条件，为各行业人才提供租房保障，使人才引得来、留得住，营造人才宜居宜业环境。 | 1.鹿寨县城镇保障性安居工程，续建人才公寓保租房500套： 1-3月：完成2#、4#楼基础施工，进行1#、3#楼基础施工； 4-6月：完成2#、4#楼地下室主体，进行1#、3#楼地下室主体结构施工； 7-9月：完成2#、4#楼主体结构10层，3#楼主体结构5层，1#楼主体结构3层； 10-12月：建设至2#、4#楼主体结构17层，3#、1#楼主体结构15层。 2.改建保障性租赁住房50套： 1-3月：项目报请示，提交立项等相关手续； 4-6月：编制改建实施方案，开启招标流程； 7-9月：开工建设； 10-12月：力争完成改建工作。 |  | 县住建局
10 | 健身惠民 | 在县城绿廊公园、鹿寨山公园、体育公园、鹿鸣湖公园等地及乡镇公共休闲场所安装健身路径30套，促进全民健身。 | 1-3月：开展项目建设点摸排，完成项目选址等相关前期工作； 4-6月：按相关规定程序申请项目资金，完成项目采购计划和招投标程序； 7-9月：组织实施器材安装，按要求完成建设任务； 10月：完成项目验收、整改。 |  | 县文体广旅局
备注：以上实事内容原则上要求在2023年10月31日前完成。